## Sheet1
구분 | 추진내용 | 추진일정
|  | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
계획 | 주제 선정 및 개발 일정 | bar: 추진일정 2월 to 추진일정 3월
학습 | Arduino bluetooth 모듈 | bar: 추진일정 3월
라즈베리파이 NFC 모듈 | bar: 추진일정 4월
안드로이드 앱 | bar: 추진일정 4월 to 추진일정 5월
AWS (Amazon Web Services) | bar: 추진일정 4월 to 추진일정 5월
AMP (Apache MariaDB PHP) | bar: 추진일정 4월 to 추진일정 5월
설계 | Arduino | bar: 추진일정 5월
3D Modeling | bar: 추진일정 5월
안드로이드 앱 UI / UX 및 구조 | bar: 추진일정 5월 to 추진일정 6월
Database Modeling | bar: 추진일정 5월 to 추진일정 7월
개발 | 라즈베리파이 환경 구축 및 NFC 통신 | bar: 추진일정 5월
Apache 서버 구축 | bar: 추진일정 5월 to 추진일정 8월
안드로이드 앱 | bar: 추진일정 5월 to 추진일정 9월
Database 구축 | bar: 추진일정 6월 to 추진일정 9월
3D Model 프린트 및 조립 | bar: 추진일정 6월
라즈베리파이와 Arduino 연동 | bar: 추진일정 7월
라즈베리파이와 AWS 연동 | bar: 추진일정 7월 to 추진일정 8월
안드로이드 앱과 AWS 연동 | bar: 추진일정 7월 to 추진일정 9월
웹 서버 구축 | bar: 추진일정 8월 to 추진일정 9월
테스트 | 3D Model 보완 | bar: 추진일정 8월
안드로이드 앱 NFC 통신 (태그) | bar: 추진일정 8월 to 추진일정 10월
데이터 연산 처리 및 서버 연동 상태 | bar: 추진일정 8월 to 추진일정 11월
전체적인 시스템 작동 | bar: 추진일정 9월 to 추진일정 10월
종료 | 발표 자료 및 포스터 제작 | bar: 추진일정 10월 to 추진일정 11월
오프라인 회의 | 지도교수 | bar: 추진일정 2월 to 추진일정 7월
멘토